# Государственное Казенное учреждение культуры

# «кемеровская Областная специальная библиотека

# ДЛЯ НЕЗРЯЧИХ И СЛАБОВИДЯЩИХ»

650055,Кемерово, ул. Мичурина, 130. тел: (384-2)-28-62-12, факс:  (384-2)-28-62-77

е-mail: sbook@kuzbass.net

В июле  2015 года проект библиотеки «Мульти-Пульти» получил грантовую поддержку от Некоммерческой организации «Благотворительный Фонд культурных инициатив» (Фонд Михаила Прохорова), 	в рамках открытого благотворительного конкурса «Новая роль библиотек в образовании» в размере 300 000 рублей.

Цель проекта – приобщение к культурным ценностям киноискусства незрячих и слабовидящих детей.

Проектные задачи:

- Создать передвижной познавательный тифлокиноклуб «Мульти-Пульти» для незрячих и слабовидящих детей;

- Привлечь незрячих и слабовидящих детей к участию в работе передвижного познавательный тифлокиноклуб «Мульти-Пульти»;

- Обратить внимание общественности к проблемам незрячих и слабовидящих детей

Этапы работы проекта «Передвижной познавательный тифлокиноклуб «Мульти-Пульти» Кемеровской областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих:

Сентябрь 2015 г. - сбор заявок на просмотр мультфильмов от детей, обучающихся в специальных  коррекционных учебных заведениях для слепых  и слабовидящих детей Кемеровской области

Октябрь 2015 г. - подбор мультфильмов по заявкам детей-читателей из фонда ГАУК КО Кузбасскино

Ноябрь 2015 г. - покупка оборудования по проекту

Декабрь 2015 г. - создание тифлокомментария к мультфильмам

Январь 2016 г. - разработка цикла детских игровых познавательных программ

Февраль - Июнь 2016 г. - организация поездок передвижного познавательного тифлокиноклуба «Мульти-Пульти» в специальные  коррекционные учебные заведения для слепых  и слабовидящих детей Кемеровской области, местные организации Всероссийского общества слепых Кемеровской области, библиотечные пункты и филиалы Кемеровской областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих

г. Кемерово, г. Полысаево – февраль;

г. Белово, г. Юрга – март;

г. Прокопьевск, г. Новокузнецк – апрель;

г. Тайга, пгт. Яшкино - май;

пгт. Верх-Чебула – июнь.

Июль - Август 2016 г. - отчёт, подведение итогов проекта